## Sheet1
แผนและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2569 (1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569 | [9 empty] | ผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2569
ลำดับ | รหัสโครงการ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิต | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน/ หัวหน้าโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | จำนวนเงิน (บาท) | รายจ่ายจริง | คิดเป็นร้อยละ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[12 empty] | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1 | 869200001000 | โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนในเชิงนโยบายอย่างมีสุขภาวะและยั่งยืน | 0310001 สังคมศาสตร์Art | 1) มุ่งบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย โดยต่อยอดจากความเชี่ยวชาญทางการวิจัยและการศึกษาด้านภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถสร้างชื่อเสียงผลักดันนโยบายสาธารณะ (Policy advocacy) 2) สร้างมูลค่าเพิ่มจากความเชี่ยวชาญและผลผลิตของบุคลากรในสถาบันฯ ในรูปแบบการบริการวิชาการที่มีมาตรฐาน ทั้งการเพิ่มรายได้ สร้างชื่อเสียง และส่งเสริมเครือข่าย | 1. ผู้เข้าร่วม 300 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 80 | 1. กิจกรรมบริการวิชาการที่มาจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบัน 2. องค์ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 3. เครือข่ายในระดับชาติและนานาชาติ | นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์ | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569 | 15000000 | 1237987 | 8.2532 |  | P |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | ไม่มี | ไม่มี
2 | 869200002000 | โครงการพัฒนาระบบนิเวศวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านพหุวัฒนธรรมและพหุภาษา | 0310001 สังคมศาสตร์Art | เพื่อพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ทางการวิจัยในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการรองรับการพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยของประเทศ | 1. จำนวน Publication Q1 20 บทความ 2. ผลงานตีพิมพ์ร่วมกับชาวต่างชาติ 5 บทความ 3. มีข้อเสนอโครงการร่วมกับเครือข่ายนานาชาติยื่นเสนอต่อแหล่งทุน 1 โครงการ 4. การผลักดันวารสารเข้าฐาน SCOPUS บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | - Publication Q1 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 บทความ - มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง (นับซ้ำ - มีข้อเสนอโครงการร่วมกับเครือข่ายนานาชาติยื่นเสนอต่อแหล่งทุนไม่น้อยกว่า 1 โครงการ - มีความก้าวหน้าของการผลักดันวารสารเข้าฐาน SCOPUS บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | นางเบญจวรรณ เตชะเสน | 1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569 | 900000 | 52208 | 5.8009 |  | P |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน | ไม่มี | ไม่มี
[9 empty] | 15900000 | 1290195 | 14.0541
#REF!