## Sheet1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
แผนการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | [9 empty] | รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ณ 30 กันยายน 2568
ลำดับ | รหัสโครงการ | โครงการ / กิจกรรม | ผลผลิต | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน/ หัวหน้าโครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ | จำนวนเงิน (บาท) | รายจ่ายจริง | คิดเป็นร้อยละ | สถานะการดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
[12 empty] | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ
1 | 868200001000 | โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูฯ | 0310001 สังคมศาสตร์Art | 1. สร้างองค์ความรู้การฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการดำเนินงานวิจัยและบทความ 2. สร้างช่องทางเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลด้านภาษาชาติพันธุ์ เพื่อการเฝ้าระวัง ยกระดับ ฟื้นฟูและพัฒนาสภาวะวิกฤตทางภาษาในกลุ่มต่างๆ 3. ผลักดันและติดตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน การดำรงอยู่ของความหลากหลายทางภาษาในระดับชาติ (นโยบายภาษาแห่งชาติ) และระดับสากล (SDGs) 4. ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม 5. สร้างคลังข้อมูลภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบดิจิตอล เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลภาษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ (เน้นใช้ข้อมูลเดิมและพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น) 6. สร้างเครือข่ายวิชาการและงานวิจัยระหว่างชุมชนและนักวิชาการสหสาขาวิชาทั้งในประเทศและนานาชาติ 7. ส่งเสริมการใช้ภาษาแม่และภาษาอื่นๆ ในการพัฒนาการศึกษา ทั้งในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา, รูปแบบการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง หรือรูปแบบที่ปรับประยุกต์ใช้วิถีชีวิตวัฒนธรรมผสมผสานกับการเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ผ่านกระบวนการดำเนินงานวิจัยและบทความ 8. บริการ/เผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคมด้านการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการประชุมฝึกอบรม เสวนาทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ | 1. โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน 3 โครงการ 2. ข้อเสนอโครงการที่มีการยื่นเสนอไปยังแหล่งทุน 2 ข้อเสนอโครงการ 3. ผลงานการพัฒนาข้อมูล/ระบบ/โครงสร้าง 1 ชิ้น 4. จำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดำเนินงานวิจัยด้านภาษา-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 กลุ่มชาติพันธุ์ 5. จำนวนนักวิจัยชุมชน, ครูและปราชญ์ชาวบ้าน 1500 คน 6. เครือข่ายสถาบันการศึกษาและอุดมศึกษาที่มีการบริการ/ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาแม่, การฟื้นฟูภาษาหรือการจัดการศึกษาแบบทวิภาษาฯ (แบ่งเป็นระดับโรงเรียน และ ระดับมหาลัย) 50 โรงเรียน/สถาบันอุดมศึกษา 7. ความร่วมมือในการพัฒนางานตามกรอบนโยบายภาษา รวมถึงนโยบาย หรือ แผนพัฒนาประเทศกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น/กลุ่มชาติพันธุ์ (MOU หรือแผนงานร่วม) 1 แผนความร่วมมือ 8. จำนวนหน่วยงานหรือเครือข่ายทางวิชาการ ทั้งในศาสตร์ภาษา และสาขาอื่นๆ 5 องค์กร/สาขา 9. ผลงานวิชาการ 3 ผลงาน (บทความ) 10. ผลงานวิชาการ หนังสือ/ตำรา/พจนานุกรม/ระบบเขียน และผลงานอื่นๆ รวมถึงรางวัลและการจดแจ้งลิขสิทธิ์ของผลงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูและพัฒนาภาษา-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 หนังสือ/ตำรา/พจนานุกรม/ระบบเขียน และผลงานอื่นๆ 11. จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯ 50 คน 12. จำนวนผู้ติดตามเพจศูนย์ศึกษาฯ 2,350 คน 13. หลักสูตรฝึกอบรม (สร้างรายได้) 1 หลักสูตร | 1. โครงการวิจัย/โครงการที่ปรึกษาด้านการฟื้นฟู การพัฒนา การยกระดับภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตเจ้าของภาษาในด้านต่างๆ (จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1, 7 และ 4) 2. บทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยด้านภาษาชาติพันธุ์ ด้านการฟื้นฟูภาษา ภาษากับการศึกษา และภาษากับวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆ (จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1, 7) 3. รูปแบบข้อมูลภาษาชาติพันธุ์ที่ได้รับการปรับประยุกต์ในรูปแบบดิจิตัลและช่องทางการเข้าถึงคลังข้อมูลภาษาชาติพันธุ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเว็บไซต์ แผนที่ แพลตฟอร์ม และอื่นๆ เพื่อการให้บริการข้อมูลให้เกิดประโยชน์ (วัตถุประสงค์ข้อที่ 2, 5) 4. กลไกหรือแนวทางการทำงานความร่วมมือเชิงเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางภาษาชาติพันธุ์ ภาษาแม่กับการศึกษา (วัตถุประสงค์ข้อที่ 3, 4, 6, และ 8) | ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | 500000 | 467238.55 | 93.4477 | P |  |  | 1. โครงการทั้ง 4 โครงการ ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ดังนี้ 1) ประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาโครงการ โครงการ Establishing & Strengthening Thailand MTB-MLE Action Network ทำให้สามารถได้รับทุนตามระยะเวลาที่กำหนด 2) จัดประชุมเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกับ PCF ในช่วงเดือนตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อนำมาสู่การพัฒนาโครงการในปีต่อไป 3) ประชุมร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เพื่อพัฒนาโครงการ “เพื่อนรัก(ษ์)สุขภาวะสันติภาพ โดยเสนอขอทุน Policy Lab 2. ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาบทความ และการเขียนบทความจากรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 1) ได้เข้าร่วมเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ และส่งบทความให้กับวารสารเพื่อพิจารณาบทความ 2) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ writing workshop โดยได้รับความรู้จากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทความ 3. ผลงานการพัฒนาระบบ/โครงสร้างข้อมูล 1 ชิ้น 1) การพัฒนาข้อมูล/ระบบ/โครงสร้าง กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลด้านนิทานภาษาชาติพันธุ์ 2) จัดทำโครงการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการจัดการข้อมูลภาษา เพื่อพัฒนานิทานท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ประยุกต์ใช้กับโปรแกรมนิทานเสียง และเพิ่มช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงนิทานชาติพันธุ์ได้ 4. จำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ดำเนินงานวิจัยด้านภาษา-ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 กลุ่มชาติพันธุ์ 1) ได้จัดประชุมเครือข่ายเพื่อทำให้เกิดความร่วมมือ MTB-MLE Thailand Network เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา มุ่งเป้าสู่การเกิดผลกระทบเชิงนโยบาย ได้จัดงานวันภาษาแม่สากล ในธีม “สร้างพลังความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาษาแม่อย่างยั่งยืน” (Fostering Collaboration for Sustainable Mother Language Development) โดยมีองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วม 15 องค์กร และ ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ 6 กลุ่ม 5. นักวิจัยชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5,046 คน 6. สถาบันการศึกษาที่เขามามีส่วนร่วมกับโครงการ รวมทั้งสิ้น 57 แห่ง แบ่งเป็น 1) สถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 50 แห่ง ได้แก่ เกาะลันตา 30 แห่ง, เกาะอื่นๆ จำนวน 5 แห่ง, ชายแดนใต้ 15 แห่ง (ยังดำเนินการต่อเนื่องในปัจจุบัน) 2) มหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ มร.ยะลา, มร.เชียงราย และ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ม.ศรีนครินทวิโรฒ และ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดตราด มหาวิทยาลัยและ 3) หน่วยงานระดับนานาชาติ จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ SIL International และ Documentation Revitalization and Generation Of New Speakers Lab, Canadian Indigenous Languages and Literacy Development Institute, University of Alberta Edmonton, Canada 7. จำนวน 1 TOR (อยู่ระหว่างดำเนินการ)ดำเนินการภายใต้แผนการดำเนินงาน โครงการ Establishing & Strengthening Thailand MTB-MLE Action Network ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2568-2569) ได้รับทุนสนับสนุนจาก UNICEF Thailand 8. เครือข่ายเดิม ที่ยังคงดำเนินการ มี 3 เครือข่าย ได้แก่ PCF, มร.เชียงราย และ มร.ยะลา (เครือข่ายพัฒนา MTBMLE) เครือข่ายใหม่ที่จะมีการพัฒนางานร่วมกัน มี 4 เครือข่าย 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (เป้าหมายการทำงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความร่วมกัน) 2) SIL International (เป้าหมาย การพัฒนาบทความ, การสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายภาษา, การพัฒนาแผนที่ภาษา) 3) Winner English Program (การส่งเสริมทักษะการเรียน/การสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์สำหรับเด็กชาติพันธุ์) 4) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน 9. จำนวน 4 บทความ 1) เป็นบทความในรูปแบบ Book Chapter ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ Mother Tongue-Based Multilingual Education in the Asia-Pacific Region จำนวน 3 บทความ 2) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1 บทความ 10. กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำหนังสือ LANTA 101 และหนังสือพจนานุกรม 4 ภาษา (ภาษาอูรักลาโวยจ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลเซีย) 11. จำนวนจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ฯ 53 คน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด จำนวน 26 คน นักศึกษามหิดล จำนวน 6 คน นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 2 คน นักวิชาการ จำนวน 4 คน กลุ่มชาติพันธุ์เขมรถิ่นไทย จำนวน 10 คน กลุ่มชาติพันธุ์ญัฮกุร จำนวน 5 คน 12. มีการ Update กิจกรรมลงในเพจศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตเป็นประจำ โดยเฉลี่ยเดือนละ 4 กิจกรรม เพื่อเรียกให้มีผู้เข้ามาร่วมดูภาพของตนเองและดูความคืบหน้างานต่างๆ ปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจ 2,474 คน (Liked 2,027 คน) | 1.โครงการทั้ง 4 โครงการ ดำเนินการล่าช้า 1 โครงการ [โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของชาวอูรักลาโวยจ ในอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้โดยได้มีการขยายระยะเวลาแล้ว] 3. ผลงานการพัฒนาระบบ/โครงสร้างข้อมูล 1 ชิ้น ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากการจัดทำรวบรวมนิทาน ตรวจสอบข้อมูลให้เข้ากับโปรแกรม และตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูล | ไม่มี
2 | 868200002000 | โครงการศูนย์ความเป็นเลิศอินเดียพลัดถิ่น | 0310001 สังคมศาสตร์Art | 1) เพื่อยกระดับศูนย์ภารตะศึกษาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านอินเดียพลัดถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของภูมิภาคอาเซียน ผ่านกลไก/โครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน แหล่งทุน และ NGOs ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ให้เป็นแหล่งสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่ารวมถึงองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับอินเดียพลัดถิ่นและคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียของภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งเน้นการศึกษาเปรียบเทียบหลากหลายมิติในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นที่น่าจับตามองในระดับภูมิภาค ในรูปแบบของ Think Tank ซึ่งมีส่วนสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในด้านการวิจัยให้กับนักวิชาการและนักศึกษาของไทย ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นกลไกและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย ตามเป้าหมายด้านการวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ Q1/Q2 ในด้านอินเดียพลัดถิ่นและคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียต่อไป 3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และยกระดับองค์วามรู้เกี่ยวกับอินเดียพลัดถิ่นและคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียผ่านการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกึ่งวิชาการในหลากหลายลักษณะร่วมกับเครือข่าย รวมถึงการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และพัฒนาเว้ปไซต์ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอินเดียพลัดถิ่นและคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียของภูมิภาคอาเซียน 4) เพื่อนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงคุณค่าและการสร้างมูลค่าด้วยแนวคิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็น Soft power 1) เพื่อยกระดับศูนย์ภารตะศึกษาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านอินเดียพลัดถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของภูมิภาคอาเซียน ผ่านกลไก/โครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน แหล่งทุน และ NGOs ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ให้เป็นแหล่งสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่ารวมถึงองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับอินเดียพลัดถิ่นและคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียของภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งเน้นการศึกษาเปรียบเทียบหลากหลายมิติในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นที่น่าจับตามองในระดับภูมิภาค ในรูปแบบของ Think Tank ซึ่งมีส่วนสำคัญในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีดุลยภาพ 2) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งในด้านการวิจัยให้กับนักวิชาการและนักศึกษาของไทย ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการในระดับชาติ/นานาชาติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นกลไกและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย ตามเป้าหมายด้านการวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ Q1/Q2 ในด้านอินเดียพลัดถิ่นและคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียต่อไป 3) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และยกระดับองค์วามรู้เกี่ยวกับอินเดียพลัดถิ่นและคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียผ่านการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกึ่งวิชาการในหลากหลายลักษณะร่วมกับเครือข่าย รวมถึงการให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และพัฒนาเว้ปไซต์ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอินเดียพลัดถิ่นและคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมในเอเชียของภูมิภาคอาเซียน 4) เพื่อนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปต่อยอดขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงคุณค่าและการสร้างมูลค่าด้วยแนวคิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ซึ่งเป็น Soft power ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและในระดับภูมิภาค | 1. ประชุมทีมนักวิชาการเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย 3 เครือข่าย 2. สนับสนุนทุนให้กับนักวิชาการรุ่นใหม่ทำวิจัยและผลิตบทความวิจัย 5 ทุน 3. จัด workshop ระดับชาติ/นานาชาติเพื่อเสนอผลงานวิจัย/ผลิตสื่อ 1 ครั้ง | 1. กำลังคน หรือหน่วยงาน อาทิ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปประมาณ 100 คน/ 10 หน่วยงาน 2. ต้นฉบับบทความวิจัย (Manuscript) - บทความตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติปีละ 3-5 เรื่อง 3. หนังสือ - หนังสือทั้งเล่ม (Whole book) ระดับชาติและนานาชาติ 2 เล่ม 4. เว้ปไซต์ ระบบและกลไก หรือ มาตรฐาน - 1 ชุด 5. เครือข่าย - ความร่วมมือทางด้านวิชาการระดับประเทศ 5 เครือข่าย 6. เครือข่าย - ความร่วมมือทางด้านวิชาการระดับนานาชาติ 5 เครือข่าย | รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา และ ผศ.ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | 500000 | 450540 | 90.108 | P |  |  | 1. นักวิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามและเตรียมนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 3 2. จัดทำโครงการการ์ดเกมส์สร้างสรรค์ : เกมส์ผสมคำภาษาฮินดี ไทย และอังกฤษ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนภาษาไทยของชาวอินเดียพลัดถิ่นในไทย และชาวไทยเรียนภาษาฮินดี | สืบเนื่องจากนายอภิรัฐ คำวัง นักปฎิบัติการวิจัยและเลขานุการ ศูนย์ภารตะศึกษา ได้ลาราชการเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อปริญญาเอก ณ ประเทศอินเดีย ทำให้จำนวนนักวิจัยที่จะร่วมพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศอินียพลัดถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมลดจำนวนลดลง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ศูนย์ภารตะศึกษาเพิ่งคัดเลือกและบรรจุ ดร. จิรภา พฤกษ์พาดี ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ ในตำแหน่งนักวิจัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 เพื่อดำเนินงานของศูนย์ภารตะศึกษาต่อไป | ไม่มี
3 | 868200003000 | โครงการ Promoting cultural diversity | 0310001 สังคมศาสตร์Art | 1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างแรงงานต่างชาติและคนไทย 2) สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริม positive interaction ที่นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรร | 1. กิจกรรมทางวัฒนธรรม 5 กิจกรรม 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 3. รูปแบบกิจกรรม 1 รูปแบบ | 1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างคนไทยและแรงงานต่างชาติ 2. รูปแบบกิจกรรมต้นแบบที่สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างพลังบวกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรในสังคมไทย | รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | 400000 | 360000 | 90 | P |  |  | ดำเนินการประสารงานระหว่างผู้ประกอบการห้องเช่า ผู้พักอาศัยแรงงานต่างชาติ หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ปัญหาและความสำคัญของงานวิจัย และขอความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือค่อนข้างดีทั้งภาครัฐ อาทิ อบต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร, สำนักงานเขตบางขุนเทียน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน NGO อาทิ มูลนิธิรักษ์ไทยสมุทรปราการและสมุทรสาคร รวมทั้งภาคส่วนผู้ประกอบการบ้านเช่าในพื้นที่ โครงการดำเนินการประสานงานระหว่างผู้ประกอบการห้องเช่า ผู้เช่าพักอาศัยแรงงานเมียนมา หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อประชาสัมพันธ์ของความสำคัญของงานวิจัยและปัญหาผ่านสื่อแผ่นพับ คลิปวิดีโอ QR Code ตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้โครงการดำเนินการลงพื้นที่วิจัยรณรงค์แจกจ่ายสื่อ ติดสติกเกอร์ ตามอาคารที่พักของแรงงานเมียนมาในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่วิจัย 4 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร | 1. การเริ่มโครงการเกิดความล่าช้าเนื่องจากมีกิจกรรมหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน แก้ปัญหาด้วยการจัดสรรเวลาใหม่ เลื่อนกิจกรรมออกไปแต่อยู่ในกำหนดระยะเวลาโครงการ 2. การประสานงานนัดหมายกับหน่วยงานภาครัฐมีความซ้ำซ้อนและใช้เวลาและขั้นตอนที่ถูกต้อง 3. การขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการบางพื้นที่เข้าถึงยาก ต้องใช้เวลาและความไว้วางใจ การนัดหมายประสานงานเพื่อพบปะเจรจา มีอุปสรรคเนื่องจากเป็นช่วงที่มีวันหยุดประจำปีหรือนขัตฤกษ์ค่อนข้างมาก รวมถึงหน่วยงานติดภาระกิจประจำอาจทำให้ใช้เวลาในการนัดหมายล่วงหน้า ในส่วนของ NGO มีปัญหาในการเลื่อนนัด หรือในบางครั้งลืมนัดจึงทำให้การปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนแผนดำเนินการและใช้เวลามากขึ้นกว่าที่แผนกำหนดไว้ 2. ปัญหาในช่วงการปฏิบัติงานในระยะที่สอง ประสบการปัญหาของการมีวันหยุดค่อนข้างมากและหลายช่วง ส่งผลให้การติดต่อประสานงานต้องเลื่อนหรือล่าช้าและต้องปรับเปลี่ยนเวลาที่เหมาสม 2. การนัดหมายของภาครัฐและ NGOs มีการแจ้งเลื่อนนัดและยกเลิกไปก่อนเนื่องจากมีงานมาก และยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่ กระทบเป็นอุปสรรค์ทำให้ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร 3. การขอความร่วมมือบางภาคส่วนมีขั้นตอนและยุ่งยาก และในบางกรณีมีการปิดกั้นการติดต่อทำให้ขาดความต่อเนื่อง ทางโครงการต้องใช้เวลาหรือเปลี่ยนวิธีในการติดต่อประสานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย | ไม่มี
4 | 868200004000 | โครงการสร้าง Inter-Asia Research Collab | 0310001 สังคมศาสตร์Art | 1.เพื่อสร้างความร่วมมือทางการวิจัยระดับนานาชาติ | 1. จำนวนนักวิชาการ/นักศึกษาที่เข้าร่วม 40 คน 2. จำนวนงานประชุมนานาชาติ 2 ครั้ง 3. จำนวนการบรรยายพิเศษ 1 ครั้ง | 1. งานประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือวิจัยนานาชาติ 2 ครั้ง 2. การบรรยายพิเศษโดยอาจารย์นานาชาติ 1 ครั้ง 3. ร่าง manuscript 3 บทความ | อ.ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และ รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์ | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | 750000 | 739660 | 98.6213 | P |  |  | 1. พัฒนาบทความ 2 เรื่อง ได้แก่ Bangkok’s Historic Quarter: Diversity and Place-Making in a Global City - The Case of Samsen และ Staging Vietnamese authentic food by Vietnamese Thai entrepreneurs in Bangkok’s innercity multicultural community ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2567 จนถึงปัจจุบัน เพื่อนำเสนอโครงร่างในโครงการสัมมนานาชาติครั้งที่ 2 และนำเสนอผลการศึกษาในโครงการสัมมนานานาชาติครั้งที่ 3 ปัจจุบันมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและพัฒนาบทความร่วมกับระหว่างนักวิจัยต่างประเทศ และมีการต่อยอดประเด็นศึกษา เพื่อตีพิมพ์เป็นบทความอีกหนึ่งชิ้น โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาหัวข้อ 2. จัดการบรรยายพิเศษในชื่อโครงการสัมมนานานาชาติ International Workshop "Inter-Asia Engagement" ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบรรยาในหัวข้อ “Memory and cultural heritage: Chinese migration to South America in historical perspective" โดย Professor Maria Montt Strabucchi จาก Pontificia Universidad Católica de Chile, Núcleo Milenio ICLAC 3. จัดโครงการสัมนานานาชาติครั้งที่ 2 ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2568 ซึ่งมีหน่วยงานจากนานาชาติให้ความร่วมมือ คือ Faculty of Creative Arts , University of Malaya และ Global Humanities Alliance (GHA) รวมถึงมีนักวิจัยจากสถาบันระดับนานาชาติต่าง ๆ เข้าร่วมด้วย ได้แก่ Vietnam National Institute of Culture and Arts Studies (VICAS), Faculty of Humanities, University of Indonesia และ Chinese Studies at the Department of Cultures, University of Helsinki, Finland | - | ไม่มี
5 | 868200005000 | โครงการ MU Cultural Quarter's Cultural | 0310001 สังคมศาสตร์Art | 1) เพื่อสร้างอุทยานแห่งการเรียนรู้ MU Cultural Quarter ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 2) เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแบบบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในแขนงต่าง ๆ 3) เพื่อจัดทำเป็น Cultural Learning Lab ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองสำหรับสร้างการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 4) เพื่อเป็นพื้นที่ปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา (Museum Lab) สำหรับเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อขยายต่อองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาสู่สังคม 5) เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการอบรม ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในแขนงต่าง ๆ และเรียนรู้การนำความรู้ไปใช้พัฒนาชุมชนและสังคม 6) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก อาทิ สมาคม องค์กร หน่วยงานรัฐและเอกชนด้านงานพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ | 1. จำนวนผู้เข้าชม 300 คน 2. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมดานพิพิธภัณฑ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 2 กิจกรรม 3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน | 1. เกิดอุทยานแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม MU Cultural Quarter และ Cultural Learning Lab ที่เป็นพื้นที่ทดลองที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 2. เกิดOnline Platform ที่ช่วยสร้างการรับรู้ของการมี MU Cultural Quarter 3. เกิดนิทรรศการทางวัฒนธรรมที่เป็นผลมาจากงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัยในสถาบัน 4. เกิดพื้นที่ปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา (Museum Lab) โดยมีนิทรรศการ Creative Culture Around MU เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ | อ.ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด และ ผศ.ดร.ณรงค์ อาจสมิติ | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | 250000 | 116615 | 46.646 | P |  |  | งานสำเร็จเรียบร้อยทั้ง 2 กิจกรรมได้แก่ โอชปัจฉา และ RILCA Connect โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 1. เกิดอุทยานแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม MU Cultural Quarter และ Cultural Learning Lab ที่เป็นพื้นที่ทดลองที่ช่วยสร้างการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 2. เกิดOnline Platform ที่ช่วยสร้างการรับรู้ของการมี MU Cultural Quarter 3. เกิดนิทรรศการทางวัฒนธรรมที่เป็นผลมาจากงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัยในสถาบัน 4. เกิดพื้นที่ปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษา (Museum Lab) โดยมีนิทรรศการ Creative Culture Around MU เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ 5. การรับรู้ถึงการมีอยู่ของ MU Cultural Quarter จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ว่าเป็นพื้นที่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 6. เป็นพื้นที่วิจัย ต่อยอดความรู้การวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ แบบบูรณาการอย่างไม่สิ้นสุด และยังสามารถต่อยอดเป็นโครงการวิจัยต่าง ๆ ได้ในอนาคต 7. พื้นที่ที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างบุคลากรทางสายงานวัฒนธรรมได้ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดสำคัญของการเริ่มต้นของความยั่งยืนในคุณภาพชีวิตตามหลักแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน | โดยรวมไม่มีปัญหาใด ๆ อาจจะมีแค่ปัญหาเรื่องการบริหารเวลาที่ต้องจัดการให้ดีขึ้น | ไม่มี
6 | 868200006000 | โครงการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารโบราณ | 0310001 สังคมศาสตร์Art | 1. เพื่อสำรวจ จัดทำทะเบียน และทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณของวัดใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารโบราณของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตภาคกลาง 3. เพื่อจัดพิมพ์หนังสือประวัติชุมชนวัดใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี | 1. จำนวนใบลานที่ได้รับการทำทะเบียนทำสำเนาดิจิทัล และนำขึ้นฐานข้อมูลเอกสารโบราณในเขตภาคกลาง 850 ผูก 2. หนังสือประวัติชุมชนและวรรณกรรมคัดสรรจากใบลานของชุมชน 1 เล่ม | 1. ได้ทะเบียนเอกสารโบราณและสำเนาดิจิทัลของเอกสารโบราณจากวัดใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 2. ได้ฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารโบราณที่บันทึกด้วยอักษรของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนบ้านใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 3. ได้หนังสือประวัติชุมชนบ้านใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี | ผศ.ดร.ยุทธพร นาคสุข | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | 200000 | 204000 | 102 | P |  |  | 1. ได้ทะเบียนเอกสารโบราณและสำเนาดิจิทัลของเอกสารโบราณจากวัดใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 2. ได้ฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารโบราณที่บันทึกด้วยอักษรของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนบ้านใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 3. ได้หนังสือประวัติชุมชนบ้านใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 4. ได้ฐานข้อมูลดิจิทัลเอกสารโบราณจากวัดใหม่นครบาล ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในปีถัดไป 5. เกิดเครือข่ายระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลาง 6. มหาวิทยาลัยมหิดลมีภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็นหุ้นส่วนระยะยาว (long-term partnership) | - | ไม่มี
7 | 868200007000 | กิจกรรมศึกษาเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม | 0310001 สังคมศาสตร์Art | 1. นักเรียนและประชาชนได้รู้จักและวิจักษ์ ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2. นักเรียนเคารพในความหลากหลายทางชาติพันธุ์ 3. นักเรียนดำรงตนอยู่ในสังคม อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใช้มโนทุจริต ประทุษวาจา หรือแสดงพฤติกรรมดูหมิ่นดูแคลน คนต่างวัฒนธรรม | 1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 600 คน 2. จำนวนโรงเรียนที่จัด outreach program 8 โรงเรียน 3. จำนวนนักเรียนหูหนวกและตาบอดที่ได้เข้าร่วมโครงการ 150 คน | นักเรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ "พหุวัฒนธรรมวิจักษ์" จำนวน 750 คน | ผศ.ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | 300000 | 276770 | 92.2567 | P |  |  | 1. สร้างเส้นทางการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 2. สร้างเกมไร่หมุนเวียน 3. จัดกิจกรรมการศึกษาให้แก่่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมการศึกษาให้แก่วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมการศึกษาให้แก่วิทยาลัยชุมชนน่าน 4. จัดกิจกรรมการศึกษาให้แก่โรงเรียน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีวิชัย และ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในวันพิพิธภัณฑ์ไทย | เรื่องการเบิกจ่่่ายเงิน ที่มีขั้นตอนมากมาย ล่าช้า | ไม่มี
8 | 868200008000 | โครงการ RILCA GLOBAL – ARE HUB | 0310001 สังคมศาสตร์Art | เพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือนานาชาติและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ด้านวิจัย การศึกษาและบริการวิชาการ และสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญรวมถึงผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ | 1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ 1 ครั้ง | สร้างความร่วมมือนานาชาติ RILCA ARE HUB | ผศ.ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | 100000 | 99824.95 | 99.825 | P |  |  | สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ ที่สนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการพัฒนาความร่วมมือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ สหสาขาวิชา ด้วยการแสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรวิจัย | ตารางเวลาในการเดินทางเพื่อสร้างเครือข่ายคือช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2568 จึงยังไม่มีการเบิกจ่ายรายการนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานต่อไป | ไม่มี
[9 empty] | 3000000 | 2714648.5 | 90.4883
#REF!